## Sheet1
ID de la historia | Enunciado de la historia | Estado | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
US001 | Como usuario, necesito autenticarme para acceder al sistema | Realizado | 2018-04-01 | Alta | El usuario del sistema debera proporcionar su nombre de usuario y contraseña para acceder al mismo
US002 | Como usuario, necesito ver un listado de los proyectos a los que pertenezco. | Realizado | 2018-04-24 | Alta | El usuario del sistema podra ver una lista de los proyectos a los que pertenece pudiendo acceder de esta forma a ellos
US003 | Como usuario, necesito ver las tareas que tengo asignadas para poder ejecutarlas | Realizado | 2018-05-06 | Alta | El usuario podra ver las tareas que tiene asignadas y las fechas limites una vez dentro de un proyecto
US004 | Como usuario necesito modificar el estado de las tareas que tengo asignadas para actualizar los estados | Realizado | 2018-05-13 | Alta | El usuario podra actualizar el estado de una tarea asignada pudiendo ser: vista, en proceso, terminada
US006 | Como administrador, necesito crear usuarios que utlizaran el sistema para la gestion de proyectos | Vacio | 2018-04-29 | Alta | El administrador, debera llenar el formulario con los datos personales del usuario a crear siendo estos: Nombre, Apellido, Direccion, Telefono, Cedula, Tipo Usuario, Nombre usuario y contraseña.
US007 | Como administrador, necesito crear permisos para asignar a los roles | Vacio | 2018-04-29 | Alta | El administrador podra crear un permiso, dando un nombre a este y seleccionando las funcioalidades a las que se puede tener acceso con el mismo
US008 | Como administrador, necesito crear roles para asignar a los usuarios del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Alta | El administrado podra crear un rol, dando un nombre a este y seleccionando los permisos que otrogara a este rol
US009 | Como administrador, necesito eliminar usuarios para desvinvular usuarios que ya no forman parte del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Media | El administrador, eliminara a un usuario(s) seleccionando a este/os de una lista de usuarios y confirmando la operacion a realizar
US010 | Como administrador, necesito eliminar permisos para gestionar los permisos del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Media | El administrador podra eliminar permiso(s) del sistema seleccionando el/los permiso(s) de una lista de permisos y confirmando la operacion a llevarse a cabo.
US011 | Como administrador, necesito eliminar roles para gestionar los roles del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Media | El administrador podra eliminar rol(es) del sistema seleccionando el/los rol(es) de una lista de roles y confirmando la operacion a llevarse a cabo.
US012 | Como administrador, necesito modificar los datos de usuarios para mantener informacion consistente en el sistema | Vacio | 2018-04-29 | Baja | El aministrador del sistema podra seleccionar un usuario de una lista de usuarios para actualizar el tipo de usuario del mismo o los roles de este
US013 | Como administrador, necesito modicar roles para gestionar los roles del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Baja | El aministrador del sistema podra seleccionar un rol de la lista de roles para agregar o quitar permisos a este, pudiendo tambien cambiar el nombre del mismo
US014 | Como administrador, necesito listar los usuarios, para ver todos los usuarios del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Media | El administrador del sistema tendra la opcion de listar todos los usuarios que esten registrado dentro del sistema.
US015 | Como administrador, necesito listar los permisos, para ver todos los permisos del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Media | El administrador del sistema tendra la opcion de listar los permisos existentes en el sistema
US016 | Como administrador, necesito listar los roles, para ver todos los roles del sistema | Vacio | 2018-04-29 | Media | El administrador del sistema tendra la opcion de listar los roles existentes en el sistema
US017 | Como gerente de proyectos, necesito crear proyectos para gestionar en el sistema | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El gerente tendra la opcion de crear proyectos los cuales seran gestionados con la ayuda de la aplicacion
US018 | Como gerente de proyectos, necesito asignar un lider a cada proyecto para lleven a cabo la ejecucion de los proyectos | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El gerente podra asignar un lider a cada proyecto al que haga falta
US019 | Como gerente de proyectos, necesito verificar el estado de los proyectos, para controlar su desarrollo | Vacio | 2018-05-06 | Media | El gerente de proyectos podra verificar el estado de un proyecto seleccionando este de una lista de proyectos
US020 | Como gerente de proyectos, necesito listar proyectos, para ver todos los proyectos del sistema | Vacio | 2018-05-06 | Media | El gerente de proyectos podra consultar la lista de los proyectos que se estan llevando a cabo dentro de la aplicacion
US021 | Como gerente de proyecto, necesito listar los miembros del equipo de un proyecto | Vacio | 2018-05-06 | Baja | El gerente de proyectos podra consultar la lista de los miembros que forman parte de un equipo de trabajo
US022 | Como gerente de proyectos, necesito agregar permisos a los roles | Vacio | 2018-04-29 | Media | El gerente de proyectos podra agregar permisos a un rol existente en el sistema
US023 | Como gerente de proyectos, necesito quitar permisos a los roles | Vacio | 2018-04-29 | Media | El gerente de proyectos podra quitar permisos a un rol existente en el sistema
US024 | Como Lider de proyecto, necesito agregar usuarios al proyecto, para conformar el equipo de trabajo | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El lider del proyecto podra seleccionar usuarios, los cuales conformaran su equipo de trabajo de una lista de usuarios disponibles
US025 | Como Lider de proyecto, necesito quitar usuarios del proyecto, para desvincular a los usuarios que ya no forman parte del equipo de trabajo | Vacio | 2018-05-06 | Baja | El lider del proyecto podra seleccionar a los usuarios que desee quitar del equipo de proyecto
US026 | Como lider de proyecto necesito listar los miembros del equipo de trabajo | Vacio | 2018-05-06 | Media | El lider de proyecto podra consultar la lista de los miembros que forman parte del equipo de trabajo
US027 | Como lider de proyecto, necesito asignar roles a los miembros del equipo para la distribucion de resonsabilidades | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El lider de un proyecto podra asignar los roles necesarios a los miembros de un equipo encargados de llevar a cabo un proyecto
US028 | Como lider de proyecto, necesito revocar roles a los miembros del equipo | Vacio | 2018-05-06 | Media | El lider de un proycecto podra revocar un rol asignado a un miembro de su equipo de trabajo
US029 | Como lider de proyecto, necesito establecer el estado del proyecto | Vacio | 2018-05-06 | Media | El lider de un proyecto podra establecer el estado del proyecto, el cual podra ser: Abierto, En proceso, Terminado, Cancelado.
US030 | Como lider de proyecto, necesito crear tareas para la divison de trabajos | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El lider de proyecto podra crear una tarea asignando un nombre a esta y describiendo el proceso a llevarse cabo para realizarla
US031 | Como lider de proyectos, necesito asignar responsables a las tareas creadas para controlar el estado de las mismas. |  | 2018-05-06 | Alta | El lider de proyecto prodra seleccionar un usuario, el cual sera el responsable de la ejecucion de la tarea
US032 | Como lider de proyecto, necesito eliminar tareas | Vacio | 2018-05-06 | Baja | El lider de proyecto podra eliminar tareas
US033 | Como lider de proyecto, necesito ver el estado de las tareas para controlar la ejecucion de las mismas | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El lider del proyecto podra ver el estado de las tareas en una lista de las mismas
US034 | Como lider de proyectos, necesito modificar los miembros de un equipo | Vacio | 2018-05-06 | Baja | El lider de proyecto podra modificar los miembros de su equipo de trabajo ya sea los roles o permisos correspondiente a estos asi como las tareas asignadas a los mismos
US035 | Como lider de proyecto necesito crear sprints, para establecer los tiempos limites para la finalizacion de las tareas | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El lider de un proyecto podra crear un sprint, el cual tendra un identificador unico y tendra que asignar las fecha de inicio y fin del sprint
US036 | Como lider de proyecto, necesito agregar tareas a los sprints | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El lider de un proyecto podra agregar tareas a un sprint
US037 | Como lider de proyector, necesito ver un listado de las tareas para verificar sus estados dentro de un sprint | Vacio | 2018-05-06 | Alta | El lider de un proyecto podra ver un listado de las tareas que pertenecen a un sprint